## Mon rétroplanning (2)
Rétro Planning
Projet : EasyDelivery® | [46 empty] | 2020-02-03
Date de début : 02/01/2020 | [46 empty] | 6
Jour J : 27/01/2020 | [7 empty] | Semaine en cours
Date de fin : 04/09/2020
Tâche à accomplir | Timing |  | État | JANVIER | [5 empty] | FÉVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPTEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Semaines
Webdesign et Interface | [42 empty] | Jour J
Zoning | 1 | jour(s) | Done
Wireframe | 1 | jour(s) | Done
Bannière et slogan | 1 | jour(s) | Done
Charte graphique | 2 | jour(s) | Late
Header : hors-connexion | 2 | jour(s) | Done
Header : connecté | 1 | jour(s) | Do
Footer : Contact sociaux | 1 | jour(s) | Done
Mosaique des actions | 2 | jour(s) | Do
Administration du site
MCD - MLD | 1 | jour(s) | Done
Pagination | 1 | jour(s) | Done
Formulaire d'inscription et édition | 1.5 | semaine(s) | Doing
Formulaire de connexion | 2 | jour(s) | Done
Console d'administration | 1 | semaine(s) | Doing
Sessions et sécurité | 1 | semaine(s) | Do
Gestion des droits | 2 | semaine(s) | Do
Tests unitaires | 1 | semaine(s) | Do
Gestion des commandes
Formulaire ajout/edit références | 1 | semaine(s) | Do
Barre de recherche produit | 1 | semaine(s) | Do
Calendrier de commandes | 3 | semaine(s) | Do
Calendrier de livraisons | 1 | semaine(s) | Do
Algorithme de calcul des besoins
Saisie des chiffres d'Affaires | 3 | jour(s) | Do
Calcul des besoin date à date | 1 | semaine(s) | Do
Prise en compte des stock sécu | 2 | jour(s) | Do
Application par cycle de commande | 2 | semaine(s) | Do
Module de répartition des besoins | 2 | semaine(s) | Do
Rendu des résultats et interface | 3 | semaine(s) | Do
Tests unitaires | 1 | semaine(s) | Do
Algorithme des évènements
Calcul des impacts | 2 | semaine(s) | Do
Implémentation à une commande | 2 | semaine(s) | Do
Implémentation à un cycle | 3 | semaine(s) | Do
Console de paramétrage utilisateur | 1 | semaine(s) | Do
Rendu des résultats et interface | 2 | semaine(s) | Do
Tests unitaires | 1 | semaine(s) | Do

## Source
Responsables | planning
Jérémy | Do | jour(s)
Sous-Traitant | Doing | semaine(s)
Done
Late